## 注意事项
1.工时预估未计算research和Bug fix时间
2.黄色部分是不确定具体需求，无法估计工时

## 工时预估
一、主页面 | 功能 | 时间(h)
| 动态页面创建和布局 包含页头 | 4
| 地图模块创建 时间区域关联 | 4
| 地图全景全屏 | 2
| 公告栏 服务端查询与处理 动态数据展示 | 3
| 天气预报 | 4
| 物资汇总 | 0
| 应急人员汇总 | 0
| 视频资料 视频模块创建 | 6
| 视频弹出 | 0
| 视频编辑 | 0
| 主事件模块 服务端查询与处理 列表模块创建 动态数据展示 | 3
| 主页面布局调整 | 0
二、登陆页面
| 后台服务和数据验证功能 | 2
| 登陆页面布局更改 | 0
三、主事件页面
| 动态页面创建和布局 | 3
| 搜索功能 | 1.5
| 多行删除事件 | 1.5
| 分页模块创建和功能代码 | 2
| 后台服务端连接和数据处理 搜索 查询 删除 | 3
| 主事件归档 | 0
四、主事件新增页面
| 原动态页面创建与布局 包含去边框 | 3
| 新动态页面创建与布局 | 2
| 页面控件样式与属性值绑定 | 1.5
| 后台服务请求与数据处理 生成主事件 类型 等级 | 1.5
| 页面控件数据验证模块 | 2
五、子事件页面
| 原子事件和任务页面 | 5
| 新子事件动态页面创建与布局 | 4
| 图标标题模块 | 0
| 图表模块 | 0
| 总结评估 | 0
| 地图标绘 | 0
| 子事件列表 页面瀑布式控件 后台服务端查询与数据处理 | 3
| 子事件列表模糊查询模块 仅包含标题与描述 | 2
| 子事件删除 后台服务调用 | 1
| 子事件放大功能 | 0
| 子事件发布 | 0
| 子事件编辑 | 0
| 任务进度功能 页面模块 后台服务与调用 相关数据处理 | 3
| 队伍列表 后台服务调用与数据处理 相关数据处理 | 2
| 物资列表 后台服务调用与数据处理 相关数据处理 | 2
| 页面各模块间动态数据交互 | 2
六、子事件新增页面
| 动态页面创建与布局 包含去边框 | 1
| 页面控件样式与属性值绑定 | 1
| 后台服务请求与数据处理 生成子事件 类型 等级 | 1
| 页面控件数据验证模块 | 0.5
| 地理信息点 | 0
七、子事件编辑页面
| 页面创建与数据传入处理 | 1
| 后台服务请求与数据处理 生成子事件 类型 等级 | 1
八、队伍选择
| 动态页面创建与布局 | 2
| 后台服务调用与数据处理 初始服务 分页服务 导入子事件服务 | 2
| 分页模块创建和功能代码 | 2
九、物资选择
| 动态页面创建与布局 | 1
| 后台服务调用与数据处理 初始服务 分页服务 导入子事件服务 | 2
| 分页模块创建和功能代码 | 2
十、物资列表
| 动态页面创建与布局 | 3
| 搜索功能 包括后台服务模块 | 2
| 导入功能和后台数据验证 包括后台服务调用模块 | 2
| 多行删除功能 包含后台服务调用模块 | 1
| 分页模块创建和功能代码 | 2
十一、创建物资模块
| 动态页面创建与布局 | 1.5
| 页面控件样式与属性值绑定 | 1.5
| 后台服务请求与数据处理 生成物资 类别 所属单位 是否消耗品 是否大件物资 | 2
| 页面控件数据验证模块 | 1
十二、编辑物资模块
| 动态页面与数据传递 | 1
| 后台服务请求与数据处理 保存物资 | 1
| 页面控件数据验证 | 0.5
十三、队伍列表
| 动态页面创建与布局 | 3
| 搜索功能 包括后台服务模块 | 2
| 导入功能和后台数据验证 包括后台服务调用模块 | 2
| 多行删除功能 包含后台服务调用模块 | 1
| 分页模块创建和功能代码 | 2
十四、创建队伍
| 动态页面创建与布局 | 1
| 页面控件样式与属性值绑定 | 0.5
| 后台服务请求与数据处理 生成队伍 所属单位 所属地址 | 1
| 页面控件数据验证模块 | 0.5
十五、编辑队伍
| 动态页面创建与布局 | 0.5
| 后台服务请求与数据处理 保存队伍 | 1
十六、队伍详情
| 动态页面创建与布局 | 3
| 搜索功能 包括后台服务模块 | 2
| 导入功能和后台数据验证 包括后台服务调用模块 | 2
| 多行删除功能 包含后台服务调用模块 | 1
| 分页模块创建和功能代码 | 2
| 编辑功能 | 0
十七、添加队员
| 动态页面创建与布局 | 0.5
| 后台服务请求与数据处理 添加队员 | 1
| 页面控件数据验证模块 | 0.5
| 上两级页面动态交互 | 1
十八、通知事件
| 动态页面创建和布局 | 3
| 导入文本 | 1
| 短信通知 | 0
| 语音通知 | 0
| 手机号码导入和验证 | 1.5
| 批量删除 | 1
| 分页功能和后台处理 | 1.5
| 执行通知 | 0
| 保存本次执行数据 | 0
| 通知结果或日志 | 0
十九、预设选择
| 动态页面创建与布局 | 1
| 后台服务与数据处理 | 1
| 与上级页面的动态数据交互 | 0.5
| 分页功能与后台代码 | 1
二十、预设管理
| 动态页面创建与布局 | 2
| 批量删除功能 包括后台服务 | 1
| 初始数据 后台服务与数据处理 | 1
| 分页功能与后台代码 | 1.5
二十一、新增预设
| 动态页面创建与布局 | 1
| 页面数据绑定与服务 分类 关键字 添加预设 | 1.5
| 页面数据验证 | 1
二十二、历史记录
| 动态页面创建与布局 | 1
| 多行删除事件 包括后台服务 | 1
| 初始数据服务与数据处理 | 1
| 分页功能与后台代码 | 1.5
| 历史记录来源 | 0
二十三、摄像头列表
| 动态页面创建与布局 | 1
| 初始数据服务与数据处理 | 1
| 多行删除 包含服务 | 1
| 导入功能与数据验证 | 2
| 分页功能与后台服务 | 1.5
二十四、公告列表
| 动态页面创建与布局 | 1
| 初始数据服务与数据处理 | 1
| 多行删除 包含服务 | 1
| 分页功能与后台服务 | 1.5
二十五、新建公告
| 动态页面创建与布局 | 0.5
| 后台服务 | 1
| 验证控件 | 0.5
二十六、归档列表
| 动态页面创建与布局 | 1
| 初始数据服务与数据处理 | 1
| 多行删除 包含服务 | 1
| 分页功能与后台服务 | 1.5
二十七、升级管理
| 动态页面创建与布局 包含安装部分 | 2
| 新版本检查服务 | 1
| 系统模块版本化 | 2
| 新版本安装功能 | 5
二十八、其他
| 系统框架搭建 | 15
| 日志处理 | 0
| 主事件与摄像头数据交互 | 0
| 报表 | 0
| 权限分割与管理 | 0
| 文档 | 0
| 安装包生成 | 0
| 已列出功能预估总工时 | 203